## Sheet1
Группа | Пункт ТЗ | Описание требования | Статус | Коментарий
Core
Настройки приложения |  | Задание путей до входящих/исходящих директорий | 100%
|  | Настройка кодировки карточек | 100%
|  | Настройка расширения для файлов карточек | 100%
Проверка и создание директорий для копирования |  | Проверка путей до директорий input/output заданных в настройках приложения, создание директории output при его отсутствии | 100%
|  | При обработке документа необходимо создать директории N_attach при наличаи pdf/tif файлов относящихся к документу и N_text для файлов doc, docx, rtf | 100%
Обработка excel файла шаблона | 3.2 | Загрузка *.xls шаблона в приложение | 60% | Необходимо добавить в шаблон 2 поля соответствующие дополнительным файлам связанным с документом. Полный список прикрепленных документов: 1)doc/docx/rtf 2)tif 3)pdf 4)вложения (файлы через ;) | Необходима реализация указания множественных файлов в одной ячейке, см. Файлы вложения
Формирование карточек | 3.2 | Формирование карточек документов содержащая список атрибутов из входящего excel файла шаблона с именем соответствующим идентификатору карточки и расширением из настроек приложения | 100%
| 3.2 | Добавление дополнительного атрибута (7860: имя прикрепляемого файла) при наличае pdf/tif файла связанного с документом | 0%
| 3.3 | Формирование дополнительной карточки в папке N_attach с атрибутами 1: имя вложенного файла (из атрибута 7860:) 13: имя реального файла | 100%
| 3.6 | Формирование дополнительной карточки для вложенных файлов в директории N_attach | 0% | При нескольких файлов вложения каким должно быть наполнение файла карточки? Или отдельно одна карточка для каждого файла?
Работа с файлами относящимися к документу | 3.3 | Перенос файлов pdf/tif в папку N_attach, где N - идентификатор (имя) карточки документа | 100%
| 3.4 | Перенос файлов doc, docx, rtf в папку N_text, N - идентификатор карточки документа. | 100%
| 3.4 | Приведение имени копируемого файла к виду N_7845.doc/docx/rtf где N - идентификатор документа | 100%
| 3.4 | Генерация *.mht файла из *.doc с именем N_7778.mht | 0%
| 3.5 | Копирование pdf текстовых файлов связанных с документом в N_text директорию | 0%
| 3.6 | Копирование файлов вложений | 0% | Куда копировать файлы вложений? Видимо в N_attach
Ведение журнала действий утилиты |  | Вывод критических ошибок работы приложения с логом | 50%
|  | Логирование всех действий по обработке документа | 50%
|  | Вывод логов обработки документа при возникновении ошибок при его обработке | 0%
UI