## Sheet1
Группа | Пункт ТЗ | Описание требования | Статус | Коментарий
Core
Настройки приложения |  | Задание путей до входящих/исходящих директорий | 100%
|  | Настройка кодировки карточек | 100%
|  | Настройка расширения для файлов карточек | 100%
Проверка и создание директорий для копирования |  | Проверка путей до директорий input/output заданных в настройках приложения, создание директории output при его отсутствии | 100%
|  | При обработке документа необходимо создать директории N_attach при наличаи pdf/tif файлов относящихся к документу и N_text для файлов doc, docx, rtf | 100%
Обработка excel файла шаблона | 3.2 | Загрузка *.xls шаблона в приложение | 100%
Формирование карточек | 3.2 | Формирование карточек документов содержащая список атрибутов из входящего excel файла шаблона с именем соответствующим идентификатору карточки и расширением из настроек приложения | 100%
| 3.2 | Добавление дополнительного атрибута (7860: имя прикрепляемого файла) при наличае pdf/tif файла связанного с документом | 100%
| 3.3 | Формирование дополнительной карточки в папке N_attach с атрибутами 1: имя вложенного файла (из атрибута 7860:) 13: имя реального файла | 100%
| 3.6 | Формирование дополнительной карточки для вложенных файлов в директории N_attach | 100%
Работа с файлами относящимися к документу | 3.3 | Перенос файлов pdf/tif в папку N_attach, где N - идентификатор (имя) карточки документа | 100%
| 3.4 | Перенос файлов doc, docx, rtf в папку N_text, N - идентификатор карточки документа. | 100%
| 3.4 | Приведение имени копируемого файла к виду N_7845.doc/docx/rtf где N - идентификатор документа | 100%
| 3.4 | Генерация *.mht файла из *.doc с именем N_7778.mht | 0%
| 3.5 | Копирование pdf текстовых файлов связанных с документом в N_text директорию | 100%
| 3.6 | Копирование файлов вложений | 100%
Ведение журнала действий утилиты |  | Вывод критических ошибок работы приложения с логом | 50%
|  | Логирование всех действий по обработке документа | 50%
|  | Вывод логов обработки документа при возникновении ошибок при его обработке | 0%
UI
Загрузка файла шаблона |  | Выбор файла шаблона и его загрузка в память. | 100%
Окно настроек |  | Окно настроек должно открываться из меню приложения и содержать все настройки их AppConfig.xml с возможностью изменения и сохранения изменений | 100%
Указание номерации документов | Main Window | В главном окне приложения, при загруженном шаблоне, необходи иметь возможность указать значения для номеров документов | 0% | Не понятно, нужно ли это задавать через UI
|  | Идентификаторы документов указываются в excel шаблоне | 100%
Отображение загруженных данных шаблона
Загруженные данные | Main Window | Должен отображаться список документов со всеми загруженными атрибутами. | 100%
| Main Window | Отображать файлы связанные с документом | 100%
| Main Window | Подкрашивать строки документов крассным цветом если в процессе обработки для данного файла произошла какая либо ошибка | 0%
Окно состояния документа
Окно состояния документа | Doc State | При выборе документа из списка должно открываться окно состояния документа | 0%
| Doc State | В окне состояния документа отображается текстовая информация по процессу обработки данного документа (логи), так же должно быть описание ошибок с данным документом если они были в процессе обработки | 0%
Процесс обработки документов
Запуск процесса обработки документов | Process Window | По кнопке запуска должен начинаться процесс обработки документов и перенос файлов в нужные директории, процесс создания карточек и т.д. | 100%
Отображение процесса обработки | Process Window | Необходимо отображать обрабатываемый документ и progress bar для суммарного процесса | 0%
Запрос на замену файла |  | Запрашивать у пользователя необходимость перезаписи файла при наличае такого же в output директории | 0%
Запрос на замену файла карточки |  | Запрашивать у пользователя необходимость перезаписи сформированной карточки, при наличае такой же | 0%
Баги
Номер документа |  | Если в колонке номер документа, только цифры, то они не попадают в карточку *.a2 | 100%
Доп. Функционал
Редакции документов |  | Документ может ссылаться на уже существующий. В этом случае карточки для него должны создаваться в директории первоначального документа во сложенной папке. | 0%